**Projektbeskrivelse**

Videncenter for Dyrevelfærd

2025

|  |
| --- |
| **1. Projektnummer:** (udfyldes af ViDs sekretariat) |

|  |
| --- |
| **2. Projekttitel:**  Vurdering af bevidstløshed og død når grise aflives/dør andre steder end på slagteriet |

|  |
| --- |
| **3. Projektleder**: (titel, navn, adresse, tlf., e-mail)  Seniorforsker Mette S. Herskin, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, AU, +50502969; mail: MetteS.Herskin@anivet.au.dk |

|  |
| --- |
| **4. Følgeperson i Fødevarestyrelsen**: (navn, tlf., e-mail – udfyldes af ViDs sekretariat)  Anette Grønkjær Thomsen, 7227 6264, agxt@fvst.dk |

|  |
| --- |
| **5. Formål med projektet:** (projektets formål i 2-4 linjer)  At etablere protokoller som myndigheder og andre stakeholdere kan bruge i forbindelse med aflivning af grise i beredskabssituationer såsom ved trafikuheld eller gårdbrande. Dette mål nås først endeligt i 2026. |

|  |
| --- |
| **6. Projektets baggrund, relevans og perspektiv:** (projektets relevans i forhold til VID’s formål og videnskabelige baggrund inklusiv centrale referencer)  På tværs af de forskellige kategorier af svin, så er der årligt en del dyr, der mister livet andre steder end på slagteriet. Dette projekt fokuserer på grise, der dør/aflives i beredskabssituationer såsom trafikulykker som involverer dyretransporter, gårdbrande, og naturkatastrofer (ex. oversvømmelser).  Der findes en hel del viden om hvordan det sikres at grise som mister livet på slagteri, aflives på en skånsom måde, og også viden om hvordan man kan sikre at dyrene har mistet bevidstheden (efter bedøvelse) og er døde, for dermed at undgå uheld, hvor levende grise passerer bedøveren.  Det forholder sig anderledes for den del af grisen, som mister livet andre steder end på slagteriet.  Viden herom kan danne grundlag for etablering af retningslinjer og protokoller, som kan sikre både at grisene aflives så skånsomt og sikkert som muligt og også at det er forbundet med mindst mulig mental belastning for de involverede personer. |

|  |
| --- |
| **7. Arbejdsplan for projektet:** (redegørelse for materialer og metoder i projektet samt realistisk tidsplan)  Projektet indsamler og sammenfatter information fra EU-medlemsstater som har stor griseproduktion, såsom DE, NL, FR, ES, PL, DK om hvordan de gennemfører og verificerer aflivning af grise i beredskabssituationer sådan at de bedst tilgodeser såvel dyrevelfærd som den mentale belastning for de involverede personer. Heri indgår såvel fiksering og anden håndtering af dyrene, samt selve aflivningen. Materialet vil omfatte nationale og internationale standarder, lovgivning samt guidelines osv. Senest januar 2026 afholdes møde med FVST om status. Dette arbejde udgøre basis for en endelig etablering af protokoller i 2026. |

|  |
| --- |
| **8. Deltagere i projektet:** (herunder evt. eksterne projektdeltagere)  I projektet deltager forskere fra ANIVET. |

|  |
| --- |
| **9. Kommunikationsplan:** (deltagelse i konferencer, videnskabelige publikationer, populærvidenskabelige publikationer, plan for offentliggørelse af projektets resultater)  Projektets aflevering er et statusmøde med FVST og et beskrivende mødebilag derfra. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10. Budget:** (Lønmåneder, udgifter til drift, udgifter til apparatur, overhead-bidrag )   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | | | | Projektleder, Mette S. Herskin (2 VIP) | 160.600 | | | Tenure track, NN (1 VIP) | 55.700 | | | Forskningsassistent NN (1 VIP) | 42.800 | | | Forskningsadministration (0.4 måned) | 16.800 | | | Drift incl rejser til dataindsamling | 90.000 | | | IT-TAP (1 måned) | 52.000 | | |  |  | | | Sum excl OH: | 417.900 | | | OH, 44% | 183.876 | | | **I alt** | **601.776** | | |  | | | |  | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | | | |  | | | | **Samlet budget** | | | |

|  |
| --- |
| **11. Projektets startdato: 01/01/2025 Projektets slutdato: 31/12/2025** |